ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: «Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения»

ФИО студента: Голубенко Данила Андреевич

Группа: ИСП2131

Дата выполнения: 18.10.2026

Номер практической работы: 4

Цель работы: Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать порядок выполнения работ, оценивать их продолжительность и составлять календарный план внедрения системы HelpDesk.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определить условия внедрения и необходимые ресурсы. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверить компьютер, Windows, сеть и свободное место. |
| 3 | Подготовка программной среды | Установить нужные компоненты и проверить .NET. |
| 4 | Подготовка базы данных | Настроить MS SQL Server и создать HelpDeskDB. |
| 5 | Установка приложения | Установить HelpDesk на рабочий компьютер. |
| 6 | Настройка | Настроить подключение к базе и учетные записи. |
| 7 | Проверка системы | Проверить вход, создание и изменение заявок. |
| 8 | Подготовка пользователей | Провести короткий инструктаж пользователей. |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию и начать работу системы. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Определить список рабочих мест. Уточнить, где будет размещена база данных. |
| Проверка рабочего места | Проверить Windows и ОЗУ. Проверить сеть и свободное место на диске. |
| Подготовка программной среды | Проверить .NET. Установить недостающие компоненты. |
| Настройка MS SQL Server | Проверить службу SQL Server. Создать базу HelpDeskDB и права доступа. |
| Установка HelpDesk | Скопировать или установить приложение. Проверить первый запуск. |
| Настройка подключения | Указать сервер и базу. Проверить строку подключения и учетные данные. |
| Проверка системы | Выполнить вход. Создать тестовую заявку и изменить ее статус. |
| Подготовка пользователей | Создать учетные записи. Показать основные действия в программе. |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию. Провести контрольный запуск и начать работу. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

1. Проверить системные требования.

2. Проверить сетевое подключение.

3. Настроить MS SQL Server.

4. Создать базу данных HelpDeskDB.

5. Установить HelpDesk.

6. Настроить строку подключения.

7. Создать пользователей.

8. Выполнить контрольный вход.

9. Проверить добавление заявки.

10. Провести инструктаж пользователя.

11. Создать резервную копию.

12. Начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание HelpDeskDB и получение имени сервера |
| Проверка авторизации | Установка HelpDesk, настройка подключения и создание пользователей |
| Проверка добавления заявки | Успешная авторизация и подключение к базе данных |
| Обучение пользователя | Проверка основных функций системы |
| Ввод системы в эксплуатацию | Тестирование, обучение и создание резервной копии |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Разработчик и специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Специалист технической поддержки |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Разработчик и пользователь |

Один специалист может выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы. Например, системный администратор может одновременно заниматься установкой программы и настройкой сети, если у него есть нужные знания и права доступа.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 45 минут |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 минут |
| 7 | Настройка подключения | 25 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 45 минут |
| 9 | Создание пользователей | 20 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 40 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 20 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 30 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее примерное время выполнения всех перечисленных работ составляет 340 минут, то есть около 5 часов 40 минут чистого рабочего времени.

Все работы не обязательно выполнять строго последовательно. Часть действий можно делать одновременно, если они не зависят друг от друга и есть несколько специалистов.

Например, системный администратор может проверять рабочие компьютеры, пока администратор базы данных на отдельном сервере настраивает MS SQL Server.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочего места и сети | Системный администратор | Компьютер готов к установке |
| 2 | Установка необходимых компонентов | Системный администратор | Программная среда подготовлена |
| 3 | Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных | Сервер БД работает |
| 4 | Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных | База данных создана |

День 2

| Порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 2 | Настройка подключения | Разработчик | Есть связь с HelpDeskDB |
| 3 | Создание пользователей | Специалист поддержки | Учетные записи созданы |
| 4 | Проверочное тестирование | Разработчик | Основные функции работают |

День 3

| Порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение пользователей | Специалист поддержки | Пользователи знают основные действия |
| 2 | Создание резервной копии | Администратор базы данных | Копия базы сохранена |
| 3 | Контрольный запуск | Разработчик и пользователь | Система прошла финальную проверку |
| 4 | Начало эксплуатации | Специалист поддержки | HelpDesk используется в работе |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить Windows, ОЗУ, место на диске и сеть |
| 2 | MS SQL Server работает | Проверить запуск службы и доступ к серверу |
| 3 | HelpDeskDB создана | Открыть базу в SQL Server и проверить таблицы |
| 4 | HelpDesk подключается к базе | Запустить программу и выполнить вход |
| 5 | Тестовая заявка сохраняется | Создать заявку и проверить ее в общем списке |
| 6 | Резервная копия создана | Проверить наличие файла резервной копии |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

HelpDesk установили и сразу начали проверять вход, хотя сервер базы данных еще не был настроен. Также база HelpDeskDB отсутствовала, а строка подключения содержала старое имя сервера.

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

Сначала нужно было настроить MS SQL Server, создать HelpDeskDB, проверить сеть, указать правильное имя сервера и настроить строку подключения. После этого можно было проверять авторизацию.

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

Работы выполняются в неправильном порядке, появляются лишние ошибки и тратится время на повторную настройку. Также становится сложнее понять, кто отвечает за конкретный этап.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка компьютера и сети | 35 минут | Системный администратор | Рабочее место готово |
| 2 | Программная среда | Установка компонентов | 30 минут | Системный администратор | Среда подготовлена |
| 3 | Сервер БД | Настройка MS SQL Server | 45 минут | Администратор БД | Сервер работает |
| 4 | База данных | Создание HelpDeskDB | 30 минут | Администратор БД | База создана |
| 5 | Установка | Установка HelpDesk | 20 минут | Системный администратор | Программа запускается |
| 6 | Подключение | Настройка ADO.NET и строки подключения | 25 минут | Разработчик | Есть соединение с БД |
| 7 | Пользователи | Создание учетных записей | 20 минут | Специалист поддержки | Доступ настроен |
| 8 | Проверка | Тест основных функций | 45 минут | Разработчик | Ошибок в основных функциях нет |
| 9 | Подготовка к запуску | Инструктаж и резервная копия | 60 минут | Специалист поддержки и администратор БД | Пользователи готовы, копия создана |
| 10 | Запуск | Контрольный запуск | 30 минут | Разработчик и пользователь | Система введена в работу |

Итоговый раздел. Этапы и календарный план внедрения HelpDesk

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| Количество основных этапов | 9 |
| Примерная продолжительность внедрения | Около 5 часов 40 минут чистого времени, распределенных на 3 рабочих дня |
| Основные исполнители | Разработчик, системный администратор, администратор базы данных, специалист технической поддержки и пользователь |
| Наиболее важные этапы | Настройка MS SQL Server, создание HelpDeskDB, настройка подключения и проверочное тестирование |
| Главная контрольная точка перед началом эксплуатации | Пользователь успешно входит в систему, а тестовая заявка сохраняется в HelpDeskDB |

Вывод

В ходе практической работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk от проверки рабочего места до начала эксплуатации. Последовательность работ важна, потому что многие действия зависят от предыдущих этапов. Продолжительность работ была оценена для того, чтобы заранее понимать примерные сроки внедрения и распределить задачи на три рабочих дня. Для каждой основной работы был назначен ответственный исполнитель, чтобы было понятно, кто должен выполнять конкретное действие. Контрольные точки позволяют вовремя проверить готовность системы и не переходить дальше при наличии ошибок. Примерное суммарное время внедрения составило около 5 часов 40 минут чистого рабочего времени.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что называется этапом внедрения?

Этап внедрения это отдельная законченная часть процесса подготовки программы к эксплуатации. В один этап может входить несколько связанных работ.

2. Что такое календарный план внедрения?

Календарный план это документ, в котором указаны работы, их порядок, примерные сроки, ответственные и ожидаемые результаты.

3. Для чего определяется продолжительность работ?

Продолжительность определяют, чтобы понять, сколько времени потребуется на внедрение и правильно распределить работы между днями и специалистами.

4. Кто называется ответственным исполнителем?

Ответственный исполнитель это специалист или пользователь, который отвечает за выполнение конкретной работы и ее результат.

5. Что такое зависимость между работами?

Зависимость означает, что одну работу нельзя нормально выполнить до завершения другой. Например, строку подключения нельзя проверить до настройки сервера и базы данных.

6. Что такое контрольная точка?

Контрольная точка это важный промежуточный результат, который проверяют перед переходом к следующему этапу.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

Потому что приложению некуда будет подключаться. Сервер должен быть запущен, база данных должна существовать, а доступ к ней должен быть разрешен.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?

Можно одновременно проверять рабочие компьютеры и настраивать MS SQL Server на отдельном сервере, если этим занимаются разные специалисты.

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

Нужно выполнить финальное тестирование, проверить вход и работу с заявками, создать резервную копию и убедиться, что пользователи знают основные действия.

10. Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?

Он помогает выполнять работы в правильном порядке, распределять время и ответственность, а также контролировать готовность системы к запуску.